# Приложение

# к Постановлению Администрации

# Черемисиновского района

# от 10.10.2017г. №563

# Квартальный отчет

О реализации муниципальной  программы

Наименование муниципальной  программы: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

отчетный период за третий квартал 2017г.

Ответственный исполнитель: Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района  Курской области

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события (1) | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату (2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  | 1485,0 | 840,0 | шесть контрактов на 840,0 тыс. руб. |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность отдельным категориям граждан в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» а также по земельным участкам предоставляемым в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | 330,0 | ___ | ___ |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Размещение объявлений в средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий Программы, подготовка и проведение торгов и аукционов на земельные участки |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | 130,0 | 130,0 | один контракт на 130,0 тыс. руб. |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Определение рыночной стоимости земельных участков предоставляемых в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах); проведение комплекса работ по определению экономически обоснованных значений коэффициентов, применяемых для определения арендной платы для земельных участков в составе земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения на территории Черемисиновского района находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | 110,0 | 4,0 | один контракт на 4,0 тыс. руб. |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических паспортов и технических планов на объекты водоснабжения (водопроводные сети) и другие объекты недвижимого имущества с целью постановки их на ГКН |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | 539,0 | 530,0 | три контракт на 530,0 тыс. руб. |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Проведение мероприятий связанных с подготовкой и проведением аукциона по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | 176,0 | 176,0 | один контракт на 176,0 тыс. руб. |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 Определение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | 200,0 | ___ | ___ |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 Определение величины арендной платы за пользование помещениями |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 1 января 2017г. | 31 декабря 2017г. | ___ | ___ | ___ |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1485,0 | 840,0 | 840,0 |
|  | Контрольное событие программы 1 | (*) |  | х | 31 декабря 2017г. | х | х | х |

Начальник отдела муниципального имущества и земельных правоотношений                                                  В.П. Вдовин